## 2月通报台账
附表
许昌市河湖水系3月份考核问题台账
责任单位 | 河湖名称 | 存在问题 |  |  |  | 整改时限 | 整改情况 | 备 注
|  | 水务类 | 城管类 | 市政类 | 园林类
建安区 | 饮马河 | 1.禄马中桥下游右岸存在种菜现象。 2.黄桥南桥上游右岸10米处有种菜现象。 3.罗拐桥下游水生植物未清割，且有拢坟现象。 4.魏庄桥下游亲水廊道附近水生植物清割不到位。 5.所辖部分河段水面有较多水绵漂浮，打捞不及时。 | 1.3号溢流坝下游左岸100米有1处路灯和1处地射灯损坏。 | 1.黄桥南桥东北角护栏下路基塌陷。 2.黄桥南桥西南角桥面下沉。 3.永宁桥右岸南侧桥下外挂瓷片损坏。 4.魏庄北街桥东北侧人行道路面下沉。 5.建德路桥上游右岸临水亭子损坏。 6.新元大道桥下游左岸临水亭子损坏。 7.昌盛桥有1块玻璃损坏。 | 1.所辖河段绿地、绿篱内杂草需及时清除。 2.新元桥上游小岛内树木倒伏需处理。 3.昌盛桥上游右岸桥头干枯杂草需清除。 | 4月19日之前
| 灞陵河 | 1.昌盛桥下游水生植物未清割。 2.老吴营桥下游水面有水绵漂浮。 |  |  | 1.所辖河段绿地、绿篱内杂草需及时清除。 2.汉风路口法国冬青干枯叶子需清除。 3.汉风桥下游右岸桃树根部萌发枝需修剪。 | 4月19日之前
| 灵沟河 |  |  | 1.孙家闵桥右岸桥头人行道瓷片损坏。 | 1.所辖河段绿地、绿篱内杂草需及时清除。 2.河两岸枯草需清除。 | 4月19日之前
| 清潩河 | 1.昌盛东桥左岸桥头附近有烧荒痕迹。 2.小黄桥闸下游闸口处有垃圾漂浮。 3.所辖部分河段水面有水绵漂浮，打捞不及时。 | 1.禄马桥下游右岸200米路灯损坏。 2.所辖河段上游路灯不亮。 3.所辖河段有多处公厕未开放。 | 1.长宜桥乱涂乱画。 2.瑞贝卡桥上游堤顶路踏步台阶损坏。 3.云帆桥上游右岸300米台阶瓷砖松动。 4.昌盛东桥南侧西头人行道道牙损坏。 5.新元西桥南侧西头人行道道牙松动。 6.禄马桥下游右岸150米行人踏步台阶石材脱落。 7.五环桥上游左岸面盆造型墙瓷片脱落。 8.云帆桥上游右岸第2个踏步台阶瓷片脱落。 9.五环桥上游左岸约15米堤顶路东侧台阶损坏。 | 1.所辖河段绿地、绿篱内杂草需及时清除。 2.昌盛桥下游左岸草坪需修剪。 | 4月19日之前
| 北 海 |  |  |  | 1.绿地、绿篱内杂草需及时清除。 | 4月19日之前
̶̶ 9 ̶̶
责任单位 | 河湖名称 | 存在问题 |  |  |  | 整改时限 | 整改情况 | 备 注
|  | 水务类 | 城管类 | 市政类 | 园林类
魏都区 | 饮马河 |  |  |  | 1.绿地、绿篱内杂草需及时清除。 | 4月19日之前
| 灞陵河 | 1.孙庄闸至许由路之间两岸滩地内有开荒种植现象，未整改。 2.部分河段警示牌字迹模糊。 3.老吴营桥至和景南桥之间水生植物未清割。 4.王月桥闸下游右岸有拢坟现象。 | 1.老吴营桥上游右岸500米处公厕没水。 2.老吴营桥上游右岸150米园路旁地灯损坏。 3.王月桥老桥西南角比较脏乱。 4.王月桥老桥桥面积尘积灰严重。 5.新兴路桥上游右岸500米范围内园路有多处墙灯缺失。 | 1.永和桥上游左岸有2处不锈钢护栏竖撑缺失。 2.王月桥闸上游30米至八一路桥之间河两岸有多处土台需修整。 3.荷香园道路道牙损坏。 | 1.所辖河段绿地、绿篱内杂草需及时清除。 2.所辖河段冷季型草坪需修剪。 3.与建安区交界至永和桥之间河两岸紫薇需修剪。 4.永兴路橡胶坝对面红叶李萌枝需修剪。 5.老吴营桥上游右岸干枯竹子、海桐球枯枝需修剪。 6.再见三国紫薇需修剪。 | 4月19日之前
| 运粮河 | 1.樊沟桥至光明路桥之间暖气管道下方有开荒种植现象，未整改。 2.部分河段警示牌字迹模糊。 3.东风桥头有1处排污现象。 | 1.东风桥下游左岸20米小房子南侧有较多粪便、垃圾杂物。 2.新兴路至许由路之间河两岸有2处垃圾箱满溢。 | 1.新兴路桥上游右岸关公像附近木地板损坏。 2.汉魏风骨钢坝下游有8米左右木栈道损坏，存在安全隐患。 | 1.所辖河段绿地、绿篱内杂草需及时清除。 | 4月19日之前
| 灵沟河 |  |  | 1.袁庄桥下游右岸堤顶路有坑槽。 2.袁庄北桥下游左岸200米堤顶路损坏。 3.袁庄北桥上游右岸50米堤顶路损坏。 | 1.所辖河段绿地、绿篱内杂草需及时清除。 | 4月19日之前
| 连通渠 |  |  |  | 1.绿地、绿篱内杂草需及时清除。 | 4月19日之前
| 幸福渠 | 1.幸福桥上下游水面水绵、垃圾较多。 |  | 1.坡胡桥东岸南侧堤顶路损坏严重。 2.宋庄桥护栏雕花脱落。 | 1.绿地、绿篱内杂草需及时清除。 2.沿河两岸夹竹桃干枝需修剪。 | 4月19日之前
| 清潩河 | 1.宏腾桥附近杨树林有拢坟现象。 2.部分河段警示牌字迹模糊。 |  | 1.如意桥上游左岸暖气管道附近园路瓷片脱落。 2.梦清园管理房右侧水篦子损坏，有多处地砖松动。 3.北码头右岸亭子处地面瓷砖损坏。 4.画屏桥下游右岸白色棚子附近堤顶路踏步台阶有2处损坏。 | 1.所辖河段绿地、绿篱内杂草需及时清除。 2.宏腾桥下游左岸拔除的树木需清理。 3.滨河广场至北外环桥左岸杂草、黑心菊、落叶、石块需清理。 4.第二个暖气管道上游堤顶路右侧丛状紫薇需修剪。 5.北外环桥上游右岸堤顶路右侧紫薇需修剪。 6.所辖河段草坪需修剪。 | 4月19日之前
| 灞陵湖 | 1.北湖有种植现象，未整改。 2.部分警示牌字迹模糊。 | 1.北湖体育设施南侧公厕未开放。 |  |  | 4月19日之前
| 长店沟 | 1.水面漂浮垃圾较多。 2.与灞陵河交汇处桥下垃圾较多。 |  |  |  | 4月19日之前
̶̶ 10 ̶̶
责任单位 | 河湖名称 | 存在问题 |  |  |  | 整改时限 | 整改情况 | 备 注
|  | 水务类 | 城管类 | 市政类 | 园林类
魏都区 | 中央公园 |  | 1.永昌大道出口向南200米西侧长条地射灯损坏。 2.所辖段无公厕。 3.永昌大道入口向南200米西侧100米附近台阶处有6处侧面灯损坏。 |  | 1.所辖河段绿地、绿篱内杂草需及时清除。 | 4月19日之前
东城区 | 饮马河 | 1.陈庄街桥头有1处坟头，未整改。 | 1.南海街桥左岸健康步道口有绿色垃圾箱损坏。 | 1.公务员二期小区东门对面人行道步砖脱皮。 2.新兴路桥上游右岸邻水护栏外侧瓷片脱落。 3.前进路桥红色人行道脱皮。 | 1.所辖河段绿地、绿篱内杂草需及时清除。 2.南海街桥上下游小岛，已拔掉树木、干枝、杂草需清除。 | 4月19日之前
| 清潩河 | 1.梦幻小铁路桥上游左岸有3处坟头。 2.许由路桥下游左岸踏步台阶处垃圾较多。 3.许都桥上游左岸20米范围内有多处雨淋沟。 4.学院路桥（潩河桥）下游左岸有排污现象。 | 1.莲城大道桥下游左岸400米步道旁有2处地灯损坏。 2.莲城大道桥下游左岸350米有1处路灯损坏。 3.许都路桥下积存大量建筑垃圾。 | 1.八一路桥下游临河第1个踏步台阶对面瓷片松动。 2.莲城桥下游300米石质护栏倾斜,存在安全隐患。 | 1.所辖河段绿地、绿篱内杂草需及时清除。 2.天宝路上游左岸草坪需修剪。 3.梦幻小铁路下游左岸草坪需修剪。 4.学院桥下游左岸滩地及护坡草坪需修剪。 5.许由路至瑞贝卡大道之间落叶、垃圾需清理。 | 4月19日之前
| 天宝河 | 1.水面有多处水绵柳絮漂浮。 2.八龙路桥上游左岸20米处有种菜现象。 | 1.全河段大量亮化设施损坏。 |  | 1.所辖河段绿地、绿篱内杂草需及时清除。 | 4月19日之前
| 许扶运河 | 1.许州路桥附近水面有较多漂浮物。 | 1.紫云路对面游园水中6处照射灯损坏。 | 1.紫云路对面游园护栏墙有2处瓷片脱落。 2.德星路对面公厕西游园墙面瓷片脱落。 | 1.所辖河段绿地、绿篱内杂草需及时清除。 2.许州路附近绿地内落叶、垃圾需清理。 | 4月19日之前
| 鹿鸣湖 |  |  |  | 1.绿地、绿篱内杂草需及时清除。 | 4月19日之前
| 东 湖 |  |  |  | 1.绿地、绿篱内杂草需及时清除。 | 4月19日之前
| 秋湖湿地 |  | 1.东侧游园内有7处地灯损坏。 | 1.西侧围栏石柱外挂石材脱落。 2.钢坝前左岸亭子内地板翘起。 | 1.绿地、绿篱内杂草需及时清除。 | 4月19日之前
| 中央公园 | 1.部分水生植物未清割。 | 1.西侧临水园路与魏都区交界处向南200米圆形灯缺失。 2.西侧临水园路与魏都区交界处向南200米长形地灯缺失。 3.西侧临水园路与魏都区交界处向南300米圆形地灯灯罩损坏。 |  | 1.所辖河段绿地、绿篱内杂草需及时清除。 | 4月19日之前
长葛市 | 清潩河 |  |  | 1.与建安区交界处堤顶路下沉。 | 1.所辖河段绿地、绿篱内杂草需及时清除。 | 4月19日之前
| 饮马河 |  |  | 1.红色园路损坏。 | 1.所辖河段绿地、绿篱内杂草需及时清除。 | 4月19日之前
| 杜村寺湿地 | 1.防护网有多处损坏。 2.氧化池内水绵发黑，管护不到位。 |  |  | 1.绿地、绿篱内杂草需及时清除。 | 4月19日之前
̶̶ 11 ̶̶
责任单位 | 河湖名称 | 存在问题 |  |  |  | 整改时限 | 整改情况 | 备 注
|  | 水务类 | 城管类 | 市政类 | 园林类
示范区 | 饮马河 | 1.所辖河段有葬坟现象，整改不到位。 2.所辖部分河段水面有较多水绵漂浮。 3.尚德路桥下游桥头有2处警示牌损坏。 | 1.所辖河段有多处地灯损坏。 2.龙泉街下游右岸亭子下有1处电线裸露。 3.尚德路桥桥面脏乱。 | 1.龙泉街桥右岸公厕北亭子有2处立柱损坏。 2.尚德路上游右岸门球场与乒乓球场交汇处园路塌陷。 | 1.所辖河段绿地、绿篱内杂草需及时清除。 | 4月19日之前
| 芙蓉湖 |  | 1.芙蓉广场东侧有1处橙色路灯灯罩损坏。 2.芙蓉广场有4处黑色路灯灯头缺失。 | 1.部分木栈道损坏。 | 1.绿地、绿篱内杂草需及时清除。 | 4月19日之前
| 中央公园 |  |  | 1.台阶立面瓷砖缺失。 | 1.所辖河段绿地、绿篱内杂草需及时清除。 | 4月19日之前
开发区 | 灞陵河 | 1.雄霸天下水生植物倒伏，需清割。 2.瑞昌路桥两侧排水口排污。 3.雄霸天下南侧水面有水绵、垃圾漂浮。 4.瑞昌路桥左侧桥头杂草堆积。 | 1.雄霸天下广场附近木栈道有3处圆形地灯损坏。 2.瑞昌路桥下游左岸200米绿化带内景观灯灯罩损坏。 3.许平南高速桥桥下脏乱，积存垃圾杂物。 | 1.阳光大道桥下游右岸木栈道护栏损坏。 2.双龙亭护栏损坏。 3.双龙亭需刷漆。 4.阳光大道桥下游右岸第2个踏步台阶瓷片脱落。 | 1.所辖河段绿地、绿篱内杂草需及时清除。 2.延安路下游河两岸草坪需修剪。 3.许榆桥下游右岸死树需拔除，剑麻需修剪。 4.昌河路桥上游右岸枯死雪松需拔除。 5.橡胶坝上游右岸雕塑处枯死法国冬青需拔除、补栽。 6.与建安区交界处上游右岸草坪需修剪。 | 4月19日之前
| 运粮河 | 1.阳光大道桥北侧桥头有排水口排污。 |  |  | 1.所辖河段绿地、绿篱内杂草需及时清除。 | 4月19日之前
| 双龙湖 | 1.临水护砌有多处塌陷，存在安全隐患。 2.湖南侧存在捕鱼、卖鱼现象，周边环境差。 | 1.湖南侧卫生状况极差，大量物料乱堆。 2.东方明珠塔附近有2处灯泡缺失。 | 1.广场水池内侧瓷片脱落。 2.喷泉东侧拱桥外侧桥体两岸瓷片脱落。 3.喷泉西侧拱桥外侧桥体两岸瓷片脱落。 4.喷泉西侧拱起瓷片脱落。 5.有多处木栈道损坏。 | 1.绿地、绿篱内杂草需及时清除。 | 4月19日之前
| 屯南湿地 | 1.部分池内有漂浮物。 |  |  |  | 4月19日之前
住建局 | 清潩河 |  |  | 1.南湖游园堤顶路损坏。 | 1.所辖河段绿地、绿篱内杂草需及时清除。 2.所辖范围内草坪需修剪。 | 4月19日之前
| 护城河 | 1.清虚街桥头东侧有垃圾。 2.北顺和桥南侧水面有较多水绵漂浮。 | 1.沿河亮化设施损坏。 | 1.北关桥东侧桥下瓷片脱落。 | 1.绿地、绿篱内杂草需及时清除。 | 4月19日之前
| 小西湖 | 1.公园南门附近水面有垃圾漂浮。 | 1.德星亭向北100米园路旁路灯损坏。 | 1.德星亭东侧园路步砖脱皮。 | 1.绿地、绿篱内杂草需及时清除。 2.南门正对堤坡处草坪需修剪。 | 4月19日之前
̶̶ 12 ̶̶